## Sheet1
Etapa | Cronograma sugerido para el hermanamiento
| Description |  | Año 1 |  |  |  | Año 2
|  | 2009 | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
Plan | Evaluación de las posibilidades de colaboración para un proyecto de hermanamiento
Elección de la contraparte en el hermanamiento
Acordar un tema que beneficia a ambas partes
Firmar acuerdo de colaboración de hermanamiento
Establecer metas del proyecto y definir plan de acción
Conseguir voluntarios y/o personal para guiar a las niñas durante el proyecto de hermanamiento
Desarrollar presupuesto, conseguir fondo inicial, y planificar y ejecutar actividades para recaudar fondos
Elegir y probar vias de comunicación para niñas y voluntarios
Reclutar niñas y lograr apoyo de los padres
Inicio | Asegurar comunicación entre las niñas
Comunicarse con los voluntarios de la contraparte en el hermanamiento
Promover el proyecto para lograr fuentes de financiamiento
Revisar los objetivos del proyecto y los logros obtenidos
Evaluar aspectos sólidos y cuestionables del proyecto; aprender de ellos
Manejo | Revisar objetivos y cronograma con la contraparte de hermanamiento para el segundo año
Revisar el presupuesto y continuar asegurando fondos
Renovar el compromiso de los voluntarios y el personal
Evaluar el tema y el impacto de este en las niñas
Reclutar niñas y lograr apoyo de los padres
Promover el proyecto para lograr fuentes de financiamiento
Evaluación | Evaluar el éxito mientras se reflexiona sobre lo que funcionó y lo que debería hacerse diferente
Decidir si la actual colaboración de hermanamiento va a continuar o si en su lugar se iniciará una nueva